|  |  |
| --- | --- |
|  | JU |
|  | **الجامعة الأردنية** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**معلومات عامة**

**عطاء رقم 8/2023 الخاص بإنشاء مبنى سكن الطالبات و البوابة الرئيسية في الجامعة الاردنية فرع العقبة**

**صاحب العمل/ المالك:** الجامعة الأردنية فرع العقبة

**اشراف :**دائرة الهندسة /الجامعة الأردنية

**المقاول:** مؤسسة عمر الوريدات للمقاولات الانشائية

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**وصف عام للمشروع:**

**موقع المشروع :** يقع المشروع داخل الحرم الجامعي للجامعة الأردنية فرع العقبة في محافظة العقبة.

**وصف المشروع :** انشاء مبنى سكن الطالبات و البوابة الرئيسية يقع مبنى سكن الطالبات داخل ارض الجامعة الاردنية فرع العقبة خلف المبنى الرئيسي و البوابة الرئيسية تقع على الواجهة الامامية للجامعة.

المبنى مكون من أربع طوابق بمساحة اجمالية تقريبية (2516) م2 وهو عبارة عن:

1. الطابق الارضي : ( الادارة + غرف خدمات+ مصاعد + أدراج + صالة استقبال + غرفة غسيل)
2. الطابق الاول : ( غرف نوم طالبات + غرف خدمات + حمامات + مطابخ +غرفة مشرفة السكن + غرفة غسيل )
3. الطابق الثاني : ( غرف نوم طالبات + غرف خدمات + حمامات + مطابخ +غرفة مشرفة السكن + غرفة غسيل)
4. الطابق الثالث : ( غرف نوم طالبات + غرف خدمات + قاعة حاسوب + قاعة مطالعة +حمامات + مطابخ +غرفة مشرفة السكن + مصلى + غرفة غسيل )
5. السطح :( غرف مصاعد+اغطية المناور+غرف الادراج )

و البوابة الرئيسية بمساحة اجمالية تقريبية ( 214 ) م2 وهو عبارة عن :

1. غرف أمن الجامعة .
2. القباب .
3. البواية الحديدية.

**سير العمل ونسب الانجاز**

**قيمة العقد عند الإحالة :** 1535648.000 دينار اردني.

**مدة الإنجاز التعاقدية :** 365 يوم تقويمياً.

**تاريخ أمر المباشرة :** 3/12/2023

**التاريخ المتوقع لانتهاء العطاء حسب المدة التعاقدية : 2/12/2024**

**التاريخ المتوقع لانجاز الاعمال :** **2/12/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| المدة المنقضية لتاريخه | 255 يوم |
| نسبة المدة المنقضية الى كامل المدة | 69 % |
| قيمة المبالغ المصروفة للمقاول لتاريخه | 305400.856 دينار اردني |
| النسبة المئوية للانجاز | 20 % |

* **صور المشروع:**

