* **العطاءات قيد التنفيذ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. عطاء رقم 23 /2021 الخاص بتنفيذ استكمال توسعة القسم السريري لمبنى طب الاسنان في الجامعة الاردنية | | | |
| * المقاول: السادة شركة سدين الاردنية للمقاولات والاعمال الانشائية * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 8717344.020 دولار امريكي * تاريخ امر المباشرة : 10/5/2022 * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 10/5/2024 * تاريخ التسليم بعد التمديدات الموافق عليها من قبل لجنة الاشغال الرئيسية : 25/8/2024 * قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها 425303 دولارا * نسبة الاوامر التغييرية مقارنة بالعطاء 5% | | C:\Users\sanaa\Desktop\50833c82-aca6-4e3e-a575-78d9e8011304.jpg | |
| C:\Users\sanaa\Desktop\ebe4f475-38ff-4ceb-ba41-5244a4742ae8.jpg | |
| 2.عطاء رقم 74/2022 الخاص بازالة واعادة انشاء الطابق التاسع في مستشفى الجامعة | | | |
| * المقاول: السادة شركة أمجد علي محمود مصطفى وشريكه/ السوريكي للمقاولات الانشائية * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 470,000 دينار * تاريخ امر المباشرة : 18/1/2023 * مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 365 يوم تقويمي * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 18/1/2024 * تاريخ التسليم بعد التمديدات الموافق عليها من قبل لجنة الاشغال الرئيسية : 20/4/2023 * قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها : 13750 دينار | | C:\Users\sanaa\Desktop\6bddf04d-188e-4d37-8086-317b565b4ae7.jpg | |
| 3. عطاء رقم 155/2023 الخاص بصيانة اللكسان في مجمع القاعات الطبية/ الجامعة الاردنية | | | |
| * المقاول: مؤسسة عدنان حياصات للمقاولات * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 2160 دينار * تاريخ امر المباشرة : 4/9/2023 * مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 14 يوم تقويمي * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 17/9/2023 * قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها : لا يوجد | | C:\Users\sanaa\Desktop\e3be5486-e850-48bf-816c-7a08ab2d121d.jpg | |
| 4. قرار تلزيم رقم 13/2023 الخاص بصيانة وتحديث غرفة البويلر في كلية الهندسة والتكنولوجيا | | | |
| * المقاول: مؤسسة ابو حرب للمقاولات * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 4950 دينار * تاريخ امر المباشرة : 13/8/2023 * مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 14 يوم تقويمي * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة :22/8/2023   والعطاء في مرحلة الاستلام   * قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها : لا يوجد | | C:\Users\sanaa\Desktop\f7b37ba8-fbc0-4d42-a627-2f185187ff8b.jpg | |
| 5. عطاء رقم 91/2023 الخاص بإعادة التأهيل الانشائي لمبنى قاعة المرافعات في كلية الحقوق | | | |
| * المقاول: السادة مؤسسة حربي الحجاج للمقاولات * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 22371.790 دينار * تاريخ امر المباشرة : 10/9/2023 * مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 60 يوم تقويمي * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 10/11/2023 * قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها : لا يوجد | | |  |
| 6. عطاء رقم 247/2022 الخاص بتوسعة قسم الجراحة الطلابية لكلية طب الاسنان | | | |
| * المقاول: السادة شكة عماد ابو اصبع للمقاولات * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 29200 دينار * تاريخ امر المباشرة : 9/7/2023 * مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 60 يوم تقويمي * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 9/9/2023 * قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها : لا يوجد | | C:\Users\sanaa\Desktop\a6073681-f10e-4dbb-9102-f9f61af52f0f.jpg | |
| 7. عطاء رقم 496/2022 الخاص بصيانة ارضية وقنوات التصريف لمصنع الالبان في كلية الزراعة وقرار التلزيم رقم 282/2023 الخاص بأعمال البنية التحتية لخطوط المياه والصرف الصحي لمصنع الالبان | | | |
| * المقاول لقرار التلزيم والعطاء الاصلي: السادة مؤسسة ابو حرب للمقاولات * قيمة العطاء لقرار التلزيم : 2500 دينار * تاريخ امر المباشرةالقرار التلزيم : 3/9/2023 * مدة العمل لقرار التلزيم حسب قرار الاحالة : 30 يوم تقويمي * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 3/10/2023 * قيمة العطاء رقم 496/2022: 9771.60 دينار * تاريخ امر المباشرة: بعد انهاء اعمال قرار التلزيم * مدة العمل حسب حسب قرار الاحالة : 30 يوم تقويمي | | C:\Users\sanaa\Desktop\bddb7471-f296-4958-85cb-e119ccbf0bbc.jpg | |
| 8. عطاء رقم 148/2023 الخاص بإعادة تأهيل ممرات في مبنى سكن الزهراء في الجامعة الاردنية | | | |
| * المقاول: السادة مؤسسة زياد الحجاج للمقاولات * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 24756.050 دينار * يتم حاليا العمل على تسليم الموقع للمقاول واصدار امر المباشرة بعد ازالة المعوقات في الموقع * مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 90 يوم تقويمي | | C:\Users\sanaa\Desktop\4e0f4a45-9974-424c-b7be-81a8c76ddcf3.jpg | |
| 9. عطاء رقم 425/2022 الخاص بتقديم و تركيب نظام تكييف و اسقف ثانوية و وحدات انارة لمدرج بهجت التلهوني | | | |
| * المقاول: السادة شركة اورانوس للمقاولات * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 84743.300دينار * تاريخ امر المباشرة : 7/3/2023 * مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 180 يوم تقويمي * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 7/9/2023 * قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها : لا يوجد | | C:\Users\sanaa\Desktop\f2a9f4fe-54d6-46f5-92ce-2c9dc10d5c16.jpg | |
| 10. الجامعة الاردنية عطاء رقم 92/2023 الخاص بإنشاء جدار تدعيم لسور مسجد | | | |
| * المقاول: السادة مؤسسة المنارة للمقاولات * قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 7035دينار * تاريخ امر المباشرة : 13/8/2023 * مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 30 يوم تقويمي * تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 13/9/2023 * قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها : لا يوجد | | C:\Users\sanaa\Desktop\a5fb2a36-093a-42f2-8e80-b12af03126b9.jpg | |
| 11. مشروع تحديث ملاعب ومرافق كلية علوم الرياضة والمحال على السادة الشركة العربية لتركيب وتجهيز الملاعب / عطاء استثمار حيث تمت المباشرة بتاريخ 4/9/2023 ومتوقع انهاء الاعمال بتاريخ 1/12/2023 | | | |
| 12. عطاء رقم 87/2017 الخاص بتصميم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وتنظيف محطات توليد كهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية بقدرة 16 ميجاواط تيار متردد (16 MW AC) . | | | |
| * القيمة الإجمالية للعطاء:(14676443.293) دينار * تاريخ امر المباشرة : 13/8/2023 * تم تسليم( Zone 1 ) , ( Zone 2 ) , بند ( SCADA System ) من ( Zone 3 ) و (Zone 3) العطاء استلاما اوليا مع وجود بعض الملاحظات التي يقوم المقاول حاليا بإصلاحها بإستثنا اعمال الهنجر وال wheeling في المدينة الرياضية وارض دراسات المرأة بقدرة 1.62M | | C:\Users\sanaa\Desktop\f0ca9050-ff57-4274-9ef0-d988231cfc6a.jpg | |